สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

ปีงบประมาณ  2563

ดำเนินการโดย

กองส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	กองส่งเสริมการเกษตร       องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย   โทร  044-848695

ที่   ชย 71705 /	-		วันที่      24  กุมภาพันธ์    2564

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร   เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2563  ตาม แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร   และหรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน  จำนวน  40,000  บาท   และได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร      ขึ้น ในวันที่   28   สิหาคม   2563    ณ    ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์    จังหวัดชัยภูมิ    โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 6,400  บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ กองส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร   ประจำปีงบประมาณ  2563  เสร็จสิ้นลงแล้ว  ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)………………………………..

(นางสาวบุหงา    พิจิตร)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)………………………………………

(นายธุวชิต      เจริญเกียรติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-อนุมัติ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ)……………………………………………..………………..

(นายสามารถ     หิรัญคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

สารบัญ

เรื่อง					หน้า

คำนำ										  ก

สารบัญ										  ข

รายงานผลการดำเนินงาน							  1

เอกสารประกอบ

1.โครงการที่ได้รับอนุมัติ

2.กำหนดการ

3.คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

4.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

-  หนังสือติดต่อ/หนังสือขอความร่วมมือ

5.ภาคผนวก

6.ภาพประกอบโครงการ

7.อื่นๆ

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ก

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร   โดยจัดขึ้น  ในวันที่  28   สิหาคม  2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบล          โคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์    จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ในโอกาสนี้  ผู้จัดโครงการขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้โครงการสำเร็จลุล่วง  บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นอย่างดี

(นางสาวบุหงา    พิจิตร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่.........เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2563

1

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

วันที่   28    สิงหาคม   2563

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์    จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

1.ตามแผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร

2.หลักการและเหตุผล

สมุนไพรไทยเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ ผนวกกับภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษ การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรมีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่อุปทานเริ่มจากเกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการหลากหลายสาขา  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจึงสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วนและ            มีศักยภาพที่สามารถผลักดันให้มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมากมาย ซึ่งปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร หรือสารธรรมชาติได้ทวีความสำคัญมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีเพื่อชาวไทยและชาวโลก  และนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาค  โดยที่ประเทศไทยเป็นแหล่งชนิดพืชสมุนไพรที่มีความหลากหลาย  สามารถเป็นทั้งอาหารและเป็นยา โดยพัฒนาเป็นอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ เครื่องเทศ อาหารเสริม และยาสมุนไพรต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน และสามารถพัฒนาสู่การส่งออก อย่างไรก็ตาม พืชสมุนไพรไทยส่วนใหญ่ยังคงมาจากป่าธรรมชาติ และหลายชนิดอยู่ในภาวะวิกฤตที่หายากหรือขาดแคลน จำเป็นต้องพัฒนาให้มีการปลูกเป็นการค้า  เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรยังประสพปัญหาระบบตลาดไม่เอื้ออำนวย ขาดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่ใช้ผลผลิตโดยตรง ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยของผู้บริโภค จำเป็นต้องเร่งพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาผู้ผลิตสมุนไพร เพื่อใช้ในครัวเรือน  และนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สมารถเป็นทั้งยารักษาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสมุนไพรในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  ผ่านการแพทย์แผนไทย  และตำรับยาสมุนไพร เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในเบื้องต้น    และสามารถจำหน่ายผลผลิตเพิ่มรายได้ แก่เกษตรกรผู้ปลูกอีกทางหนึ่ง  จึงจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

3.  วัตถุประสงค์

3.1)  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

3.2) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำสมุนไพรพื้นบ้านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง

3.3) เพื่อพัฒนาการผลิตสมุนไพร อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ เครื่องเทศ อาหารเสริมและยาของเกษตรกร

4. วิธีการดำเนินงาน

4.1)  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

4.2)  แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดหลักสูตร  เนื้อหาสำหรับการอบรม

4.3)  จัดเตรียมหลักสูตรอบรม  วัสดุอุปกรณ์  ที่จะใช้ในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

4.4) แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทราบ

4.5) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

4.6) สรุปผล  รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

5. เป้าหมาย

5.1) เกษตรกร ผู้สนใจปลูกพืชสมุนไพร  		จำนวน  	30    คน

6.งบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 ตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร   จำนวน  40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้ดำเนินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับที่ | รายการเบิกจ่าย | งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้(บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท) | คงเหลือ(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ผู้เข้าอบรม,วิทยากร,เจ้าหน้าที่โครงการ) 35 คนx 25 บาท x 2 มื้อ | 1,750.- | 1,750.- | - |
| 2 | ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าอบรม,วิทยากร,เจ้าหน้าที่โครงการ) 50 คนx 50 บาท | 1,750.- | 1,750.- |  |
| 3 | ค่าจัดทำป้ายโครงการ | 500.- | 500.- | - |
| 4 | ค่าตอบแทน (เงินสมนาคุณวิทยากร ) 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 2,400.- | 2,400.- | - |
| รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการทั้งหมด (หกพันสี่ร้องบาทถ้วน) |  | 6,400.- | 6,400.- | 33,600.- |

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1)  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ

7.2)  มีการผลิตพืชสมุนไพรสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.3)  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีประสิทธิผลและความปลอดภัย ได้รับความเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้

8.การประเมินผลโครงการ

8.1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25  คน มีความสนใจ ที่จะร่วมปลูกพืชสมุนไพร (ไพล) เพื่อใช้ในครัวเรือน และเพื่อจำน่ายแก่บุคคลที่สนใจรับซื้อ  จำนวน 17  คน

8.2) บุคลากรจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค  แนวโน้มการตลาด  พืชสมุนไพร และได้ประสานเบื้องต้นให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกไพลเพื่อขายแก่โรงพยาบาล ส่วนหนึ่งด้วย

8.3) พื้นที่การผลิตพืชสมุนไพร 1 ชนิด ได้แก่ ไพล ตามศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด บางส่วนปลูกตามสวน ไร่นา หรือที่ว่างเปล่าบริเวณบ้าน และต้องปลอดภัยห้ามใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ในบริเวณที่ปลูกไพล

ภาคผนวก

ภาพโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

วันที่    28   สิงหาคม    2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมปลูกสมุนไพร(ไพล)

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ที่อยู่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นางเรณู ตอพล | หมู่ที่ 4 |  |
| 2 | นางปราณี จอมดวง | หมู่ที่ 4 |  |
| 3 | นางบุญถือ ทวีเงิน | หมู่ที่ 4 |  |
| 4 | นางสุ่ม ครองเคหา | หมู่ที่ 4 |  |
| 5 | นางสายทอง กิ่งสุวรรณ | หมู่ที่ 4 |  |
| 6 | นางบุหลัน ชุมสาชัย | หมู่ที่ 4 |  |
| 7 | นางสกล อาจเวทย์ | หมู่ที่ 4 |  |
| 8 | นางแถม คาดสนิท | หมู่ที่ 4 |  |
| 9 | นางปทุมมา งามใจ | หมู่ที่ 4 |  |
| 10 | นางสมบัติ อิ่มกมล | หมู่ที่ 4 |  |
| 11 | นางพูนทรัพย์ ประกอบดี | หมู่ที่ 4 |  |
| 12 | นางรัตนาพร สะหาย | หมู่ที่ 4 |  |
| 13 | น.ส.ระวิการณ์ สะหาย | หมู่ที่ 12 |  |
| 14 | นางเข็มมา มาฆะเซ็นต์ | หมู่ที่ 12 |  |
| 15 | นางทองนิ่ม หงษ์ษา | หมู่ที่ 12 |  |
| 16 | นางวัฒนา ทวีทรัพย์ | หมู่ที่ 12 |  |
| 17 | นางนิภา อาจเวทย์ | หมู่ที่ 12 |  |
| 18 | นางสมยา งามประเสริฐ | หมู่ที่ 12 |  |